## Test_Plan
Project Phases |  |  |  |  | Test Activities
№ | Phase | Start Date | Finish Date |  | № | Activity | Start Date | Finish Date
1 | Analysis | 2019-12-11 | 2019-12-21 |  | 1 | Подготовка тестового окружения | 2019-12-03 | 2019-12-05
2 | Design | 2019-11-22 | 2019-12-02 |  | 2 | Подготовка тестовых данных | 2019-12-04 | 2019-12-05
3 | Build | 2019-12-02 | 2019-12-05 |  | 3 | Ревью тест-кейсов с заказчиком | 2019-12-05 | 2019-12-06
4 | System Test | 2019-12-05 | 2019-12-08 |  | 4 | Triage | 2019-12-09 | 2019-12-10
5 | External Test | 2019-12-09 | 2019-12-13
6 | Production | 2019-12-16 | 2019-12-20
Test Phases
№ | Phase | Start criteria | Completion criteria | Start Date | Finish Date
1 | Планирование | Готовы и утверждены SOW, WBS, Solution Architect, Project Plan | Готовы и утверждены тестовая стратегия и тестовый план | 2019-12-03 | 2019-12-04
2 | Проектирование тест-кейсов для системного тестирования | Готовы и утверждены тестовая стратегия, тестовый план, дизайн спецификация | Готовы и утверждены тест-кейсы для внутреннего тестирования | 2019-12-04 | 2019-12-05
3 | Выполнение системного тестирования | Готовы и утверждены тест-кейсы, готово тестовое окружение, готова версия билда для тестирования | Все тест-кейсы для внутреннего тестирования имеют статус passed или passed with minor. Нет открытых дефектов с приоритетами выше Low. | 2019-12-05 | 2019-12-07
4 | Анализ результатов системного тестирования | Завершена фаза системного тестирования | Подготовлен TSR | 2019-12-07 | 2019-12-08
5 | Выполнение внешнего тестирование | Готовы и утверждены внешние тест-кейсы, готово тестовое окружение для внешнего тестирования | Все тест-кейсы имеют статус passed. Нет открытых дефектов | 2019-12-09 | 2019-12-11
6 | Анализ результатов внешнего тестирования | Завершена фаза внешнего тестирования | Подготовлен External TSR | 2019-12-11 | 2019-12-13
id | Название тест кейса | Приоритет | Время на написание, мин | Время на подготовку тестовых данных, мин | Автоматизация (+/-) | Время на автоматизацию, мин | Время на выполнение, мин | Цикл 1 | Цикл 2 | Цикл 3
Запуск_программы |  |  | 3 | 0 | - | 0 | 2
0_1 | Запуск системы под Windows | Critical | 3 | 0 | - | 0 | 2 | + | + | +
Выход_из_программы |  |  | 4 | 0 | - | 0 | 4
0_2 | Выход из программы, нет открытых записей | Critical | 2 | 0 | - | 0 | 2 | + | + | +
0_3 | Выход из программы, есть открытые записи | Critical | 2 | 0 | - | 0 | 2 | + | + | +
Создание_записи |  |  | 30 | 28 | - | 0 | 45
0_4 | Создание записи, выбор приоритета с помощью "ползунка" | Normal | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_5 | Создание записи, выбор приоритета из списка | Normal | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_6 | Создание записи, выбор цвета | Normal | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_7 | Создание записи, выбор даты из календаря | Normal | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_8 | Создание записи, ввод даты с клавиатуры | Normal | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_9 | Создание записи, попытка ввода > 1000 символов | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
TS1 | Тест-сценарий Ввод символов в текстовое поле при создании записи
1_1 | Создание записи, русские буквы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | + | 13
1_2 | Создание записи, английские буквы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | + | 13
1_3 | Создание записи, цифры | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | + | 13
1_4 | Создание записи, нечисловые и небуквенные символы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | + | 13
1_5 | Создание записи, перенос строки | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | + | 13
TS2 | Тест-сценарий Ввод заголовка
2_1 | Создание записи, ввод заголовка из русских букв | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
2_2 | Создание записи, ввод заголовка из английских букв | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
2_3 | Создание записи, ввод заголовка из русских и английских букв | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
2_4 | Создание записи, ввод заголовка из цифр | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
Сохранение_записи |  |  | 42 | 40 | - | 0 | 63
0_10 | Сохранение корректной записи с заголовком с помощью Сохранить как | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | +
0_11 | Выбор папки при сохранении с помощью Сохранить как | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | +
0_12 | Ввод названия при сохранении с помощью Сохранить как | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | +
0_13 | Сохранение корректной записи без заголовка с помощью Сохранить | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | +
0_14 | Сохранение корректной записи без заголовка с помощью Сохранить как | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | +
0_15 | Попытка сохранения записи, в которой нет ни одного символа | Normal | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_16 | Сохранение записи, в которой были выбраны параметры: дата, цвет, приоритет | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_17 | Создание записи с заголовком, повторяющим заголовок другой записи | Critical | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
TS3 | Тест-сценарий Сохранение корректной записи с заголовком с помощью Сохранить
3_1 | Сохранение корректной записи, русские буквы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | + | + | + | 13
3_2 | Сохранение корректной записи, английские буквы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_3 | Сохранение корректной записи, цифры | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_4 | Сохранение корректной записи, нечсловые и небуквенные символы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_5 | Сохранение корректной записи, различные символы | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_6 | Сохранение корректной записи, пробел | Major | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | + | + | 9
3_7 | Сохранение корректной записи, один непробельный символ | Major | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | + | + | 9
3_8 | Сохранение корректной записи, 1000 символов | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_9 | Сохранение корректной записи, заголовок из русских букв | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_10 | Сохранение корректной записи, заголовок из английских букв | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_11 | Сохранение корректной записи, заголовок из цифр | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_12 | Сохранение корректной записи, заголовок из русских и английских букв и цифр | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
3_13 | Сохранение корректной записи, заголовок - пробел | Major | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | + | 10
Редактирование записи |  |  | 45 | 27 | - | 0 | 44
4 | Изменение в открытой записи заголовка новыми значениями и сохранение изменений
4_1 | Удаление заголовка | Major | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | + | 7
4_2 | Замена заголовка на новое значение буквенными символами русского и английского языка, с использованием цифр, проверка сохранения изменений | Critical | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | + | 7
4_3 | Замена заголовка на пробел | Major | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | + | 7
4_4 | Замена заголовка на буквенные символы и спецсимволы | Major | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | + | 7
5 | Изменение в открытой записи заголовка и текста новыми значениями
5_1 | Удаление текста | Critical | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
5_2 | Замена текста на новый текст буквеными символами с использованием спецсимволов и цифр | Critical | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_21 | Изменение в открытой записи даты с помощью календаря, сохранение изменения | Major | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_22 | Изменение в открытой записи даты с помощью клавиатуры, ввод ещё не наступившей даты | Critical | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_23 | Изменение в открытой записи даты с помощью клавиатуры, вводпрошедшей даты | Major | 3 | 2 |  |  | 2 | - | + | +
0_24 | Изменение в открытой записи цвета фона | Low | 3 | 1 | - | 0 | 3 | - | - | +
0_25 | Изменение важности записи с помощью ползунка | Major | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | +
0_26 | Изменение важности записи с помощью выпадающего списка | Major | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | +
0_27 | Изменение заголовка, текста, даты и приоритета, закрытие записи без сохранения | Critical | 4 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_36 | Изменение заголовка, закрытие записи без сохранения | Critical | 4 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_37 | Изменение текста, закрытие записи без сохранения | Critical | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_38 | Изменение даты, закрытие записи без сохранения | Critical | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_39 | Изменение приоритета, закрытие записи без сохранения | Critical | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
Просмотр_записи |  |  | 9 | 12 | - | 0 | 8
0_18 | Открытие файла неподходящего расширения | Low | 3 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | +
0_19 | Открытие десяти записей единовременно | Critical | 3 | 5 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_20 | Открытие одиннадцати записей единовременно | Major | 3 | 5 | - | 0 | 3 | - | + | +
Удаление_записи |  |  | 16 | 9 | - | 0 | 10
0_28 | Удаление открытой записи | Critical | 3 | 2 | - | 0 | 2 | - | + | +
0_29 | Попытка удалить запись, отмена операции в всплывающем окне | Major | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
0_30 | Удаление новой записи без сохранений | Major | 4 | 1 | - | 0 | 2 | - | + | +
0_31 | Удаление файла записи при незапущенной программе напрямую из папки с файлами | Major | 3 | 2 | - | 0 | 2 | - | + | +
0_43 | Попытка удалить запись, нажатие на крестик в всплывающем окне | Major | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | + | +
Настройка_UI |  |  | 15 | 8 | - | 0 | 12
0_32 | Изменение размеров панели записи | Major | 3 | 2 | - | 0 | 2 | + | + | +
0_33 | Проверка сохранения изменений размеров панели записи после закрытия и повторного открытия записи | Critical | 4 | 4 | - | 0 | 4 | - | + | +
0_34 | Проверка сохранения изменений размеров окна программы осле закрытия и повторного открытия программы | Major | 4 | 0 | - | 0 | 2 | + | + | +
0_41 | Развертывание и свертывание программы | Normal | 2 | 1 | - | 0 | 2 | + | - | -
0_42 | Проверка кнопки свернуть в окно и развернуть | Normal | 2 | 1 | - | 0 | 2 | + | - | -
Справка |  |  | 2 | 0 | - | 0 | 1
0_35 | Запуск справки | Critical | 2 | 0 | - | 0 | 1 | + | + | +

## Requirements_Design_Bugs
Description
id | Summary | Priority | Steps | Expected result | Actual result | Component | Author | Assumptions | Assignee | Environment | Attachments | Links | Status | History
b1 | В дизайне не обозначена возможность одновременного просмотра нескольких записей | High | - | Requirements 3.4.2 Согласно требованиям, должна быть возможность просматривать одновременно несколько записей | В дизайне отсутствует информация о том, как будут отображаться одновременно несколько записей | Design | Maria D. | Пункт 5 дизайна изменен. Добавлена информация: 1. Может быть открыто 1-10 записей одновременно. 2. Каждая запись отображается в новом окне внутри основного окна |  | - | - | - | - | -
b2 | В требованиях и дизайне отсутствует информация о том, сколько символов может быть в записи | High | - | В требованиях и дизайне есть информация о том, с записями какого разvера может работать система | Информации о размере записей нет | Requirements; Design | Maria D. | В требования добавлена информация (пункт 3.2.2) о том, что запись может быть 0-1000 символов. В дизайн добавлена информация о том, что невозможно ввести больше 1000 символов (пункт 6.2) |  | - | - | - | - | -
b3 | Создание записи, несоотвествие пунктов дизайна 2 и 3 | Normal | - | Согласно пункту 3 дизана, для создания записи используется комбиназия Запись > Создать > Новая | Согласно пункту 2 дизайна, в меню Запись нет пункта Создать | Design | Maria D. | Пункт 3 дизайна изменен: Запись создается комбинацией Запись > Новая |  | - | - | - | - | -
b4 | В дизайне отсутствует информация о редактировании | Normal | - | Requirements 3.5 Согласно требованиям, должна быть возможность редактировать параметры: заголовок, текст, дата, важность | В дизайне отсутствует пункт Редактирование. Из пункта "5. Просмотр записи" не понятно, какие поля можно редактировать | Design | Maria D. | В дизайн добавлен раздел 9 Редактирование записи. В нем сказано, что: 1. можно редактировать параметры заголовок, текст, дата, важность 2. При нажатии на "Save" изменения сохраняются |  | - | - | - | - | -
b5 | В дизайне отсутствует информация о том, чем отличаются функции "Сохранить" и "Сохранить как" | Normal | - | Design 4 Информация о различии функций Сохранить и Сохранить как | Нет информации о различии функций Сохранить и Сохранить как | Design | Maria D. | В дизайн добавлена информация (пункт 4) о том, что: 1. При нажатии на "Сохранить как" есть возможность ввести название и выбрать папку для сохранения 2. При нажатии на Сохранить нет возможности ввести название и выбрать папку |  | - | - | - | - | -
b6 | Управление с помощью клавиатуры отсутствует | High | - | Requirements 2.1 Управление должно осуществляться с помощью мыши и клавиатуры | Управление только с помощью мыши, отсутствуют горячие клавиши | Requirements; Design | Elena R. | Пункт 2.1 требований изменен Оперировать интерфейсом можно только с помощью мыши, ввод текста осуществляется через клавиатуру |  | - | - | - | - | -
b7 | В требованиях и дизайне отсутствует информация о максимальном количестве символов в заголовке | High | - | В требованиях и дизайне указана максимальная длина строки заголовка | Информации о длине строки заголовка нет | Requirements; Design | Elena R. | В требования п. 3.2 добавлена запись о том, что заголовок записи должен быть от 1 до 60 символов. В дизайн п. 3 добавлена следующая информация: 1. Запись без названия не сохраняется (при нажатии кнопки сохранения пользователя просят ввести название записи, без этого кнопка сохраненияне работает) 2. Невозможно ввести больше 60 символов |  | - | - | - | - | -
b8 | Параметры приоритета, несоответствия в дизайне | Low | - | Design 5.2 В дизайне четко указаны параметры определения приоритета | В поясительном тексте значение приоритета, соответствующее ползунку на отметке 50 названо "Нормальное", а в сопроводительном изображении "Среднее" | Design | Elena R. | В дизайн п. 5.2 Внесено изменение и данное значение в обоих случаях является "Средним" |  | - | - | - | - | -
b9 | В дизайне не обозначена возможность закрыть запись без сохранения изменений | Normal | - | Requirements 3.5.4 Есть возможность закрытия записи без сохранения изменений | В дизайне отсутствуют пояснения для закрытия записи без изменений | Requirements; Design | Elena R. | В дизайн добавлен раздел 9 Редактирование записи. В нем сказано, что: 1. При нажатии на "Save" изменения сохраняются 2. Если пользователь не нажал на "Save" и пытается закрыть запись, появляется MessageBox с сообщением о том, что изменения не сохранены, и подтверждением операции |  | - | - | - | - | -
b10 | Сохранение записи в определенном формате | Normal | - | Design 4 Согласно текстовому сопровождению, записи сохраняются в формате .txt | Design 4 На приложеном скрине записи сохранены в формате .ntr | Design | Elena R. | Пункт 4 дизайна изменен: Запись сохраняется в формате .ntr |  | - | - | - | - | -
b11 | В требованиях и дизайне не обозначены допустимые символы поля "Заголовок записи" | High | - | Requirements 3.2.1 Design 3.1 Созданы ограничения ввода символов для поля "Заголовок" | Отсутствует определение допустимых символов поля "Заголовок" | Requirements; Design | Elena R. | Пункт пункт 3.1 дизайна дополнен: В поле "Заголовок" разрешенытолько буквенные символы русского и английского языков, а также цифры |  | - | - | - | - | -

## Assumptions
Assumptions | Компоненты:
1) При попытке сохранить безымянный файл то выводится сообщение: "Please write the name of record" | Запуск_программы
2) При внсении каких-то изменений и попытке закрыть приложение выволится сообщение: "Would you like to save changes? (Save/Not Save)" | Выход_из_программы
3) При попытке выбора невалидной даты выводится сообщение "Invalid value of Date. Write another Date" | Создание_записи
4) При создании новой записи по умолчанию задаются значение даты - сегодня, приоритет - средний | Сохранение_записи
5) При попытке создать файл с именем, которое уже есть, выводится сообщение: ""File with such name has already existed. Change the name of record" | Редактирование_записи
6) При попытке открыть файл с форматом не .ntr выводится сообщение: "Notebook does not support such format " | Просмотр_записи
Удаление_записи
Настройка_UI
Справка